## Plan1
Name or key words of description	Priority	Size estimate (points)	State	Reference material	Target iteration	Assigned to (name)	Hours worked	Estimate of hours remaining
Definir nome e objetivo do projeto	5		Concluído		1	Eduardo	2
Definir equipe	5		Concluído		1	Eduardo	2
Definir Orçamento	3		Concluído		2	Henrique	4
Completar documentos de visão	3		Concluído		3	Henrique	4
Completar diagramas UML/Use Case			Concluído		4	Henrique	4
Completar System Wide Requirements			Concluído		5	Henrique	2
Completar Glossário	3		Concluído		5	Henrique	2

Milestone	Date
Iteration start	20/fev
Definir nome e objetivo do projeto
Definir equipe

Iteration stop	27/fev

Milestone	Date
Iteration start	03/mar
Definir nome e objetivo do projeto
Definir equipe
Completar documentos de visão
Completar diagramas UML/Use Case
Completar System Wide Requirements
Completar Glossário

Iteration stop	03/abr