## Plan1
Name or key words of description | Priority | Size estimate (points) | State | Reference material | Target iteration | Assigned to (name) | Hours worked | Estimate of hours remaining
Definir nome e objetivo do projeto | 5 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 2
Definir equipe | 5 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 2
Definir Orçamento | 3 |  | Concluído |  | 2 | Henrique | 4
Completar documentos de visão | 3 |  | Concluído |  | 3 | Henrique | 4
Completar diagramas UML/Use Case |  |  | Concluído |  | 4 | Henrique | 4
Completar System Wide Requirements |  |  | Concluído |  | 5 | Henrique | 2
Completar Glossário | 3 |  | Concluído |  | 5 | Henrique | 2
Milestone | Date
Iteration start | 2014-02-20
Definir nome e objetivo do projeto
Definir equipe
Iteration stop | 2014-02-27
Milestone | Date
Iteration start | 2014-03-03
Definir nome e objetivo do projeto
Definir equipe
Completar documentos de visão
Completar diagramas UML/Use Case
Completar System Wide Requirements
Completar Glossário
Iteration stop | 2014-04-10