## Plan1
Name or key words of description | Priority | Size estimate (points) | State | Reference material | Target iteration | Assigned to (name) | Hours worked | Estimate of hours remaining
Definir nome e objetivo do projeto | 5 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 2
Definir equipe | 5 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 2
Definir Orçamento | 3 |  | Concluído |  | 1 | Henrique | 4
Completar documentos de visão | 3 |  | Concluído |  | 1 | Henrique | 4
Completar diagramas UML/Use Case | 3 |  | Concluído |  | 1 | Henrique | 4
Completar System Wide Requirements |  |  | Concluído |  | 1 | Henrique | 2
Completar Glossário | 3 |  | Concluído |  | 1 | Henrique | 2
Criar arquivo conexão | 5 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 4
Criar index.php | 4 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 4
Criar pesquisaLivro.php | 4 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 4
Exibir vitrine de livros | 4 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 4
Criar cadastraLivro.php | 4 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 4
Criar cadastraUsuario.php | 4 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 4
Criar validaUsuario.php | 4 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 4
Criar restrito.php | 4 |  | Concluído |  | 1 | Eduardo | 4
Milestone | Date
Iteration start | 2014-02-20
Definir nome e objetivo do projeto
Definir equipe
Definir nome e objetivo do projeto
Definir equipe
Completar documentos de visão
Completar diagramas UML/Use Case
Completar System Wide Requirements
Completar Glossário
Criar arquivo conexão
Criar index.php
Criar pesquisaLivro.php
Exibir vitrine de livros
Criar cadastraLivro.php
Criar cadastraUsuario.php
Criar validaUsuario.php
Criar restrito.php
Iteration stop | 2014-05-22
Milestone | Date
Iteration start | 2014-05-29
criar alteraUsuario.php
criar alteraLivro.php
Criar função JavaScript validaUsuario
Criar função JavaScript validaLivro
Criar areaUsuario.php
Iteration stop | 2014-05-29